## Historias de usuario_Sprint0
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Definir product backlog
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Generar el product backlog preliminar
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar las historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Construir Repositorio Github
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones: se realiza creacion de repositorio donde se documentara el proyecto https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz.git
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Construir Archivo Gestion Configuracion
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza documento con las especificaciones de los programas instalados los cuales estan en la documentacion del proyecto
Observaciones: se agrega informacion en el README.md de la configuracion del proyecto que se necesita para poder correrlo correctamente.

## Historias de usuario_Sprint1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Historias de Usuario Sprint No.1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1
Observaciones: Se define historias de usuario para poder iniciar el proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Github tablero
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Creacion y configuracion cuenta Github tablero con fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones: se realiza creacion de tablero dentro del proyecto https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz.git
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Construccion Inicial de MockUps
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza documento Construccion Inicial de MockUps, para con esto acordar un estilo para la pagina
Observaciones: Diseño mockups que estaran como evidencia en la documentacion dentro del proyecto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Construccion UML casos de uso
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
Observaciones: estaran como evidencia en la documentacion dentro del proyecto

## Historias de usuario_Sprint2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Formulario Inicio de sesion
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Yo como veterinario necesito acceder a la aplicación para poder ingresar los datos de la visita realizada a la mascota, esto con el fin de tener seguridad y solo ingrese el personal autorizado.
Observaciones: En este formulario se debe visualizar un campo de usuario y contraseña para garantizar seguridad, boton para su respectivo ingreso.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Formulario Registro / consultar mascotas
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 7
Descripción: Yo como veterinario necesito registrar las mascotas a las que se le realiza la visita con esto para centrarlizar la informacion y asi mismo consultar esta informacion cuando sea requerida
Observaciones: En este formulario se debe visualizar los datos como Nombre, color, especie, raza, dueño, veterinario y historia.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Formulario Registro propietario
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 6
Descripción: Yo como veterinario necesito registrar a un dueño para poder asignarlo a su mascota correspondiente para con esto identificarlo.
Observaciones: Es necesario que este formulario lleve el campo de correo
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Formulario Registro veterinario
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Yo como veterinario necesito registrar a un veterinario para poder asignarlo a la visita realizada a la mascota para con esto identificar quien lo atendio.
Observaciones: Es necesario que este formulario tenga el campo Tarjeta Profesional del veterinario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Formulario Visita
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Yo como veterinario necesito poder registrar los datos correspondientes a la visita que se realizo a la mascota.
Observaciones: Este formulario debe tener los campos Fecha visita, Temperatura, peso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, estado animo, recomendacion, veterinario

## Historias de usuario_Sprint3
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Asignar un veterinario a una mascota
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 5
Descripción: Yo como veterinario necesito identificar el veterinario que atendio a la mascota.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Actualizar datos de paciente, mascota, veterinario
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 9
Descripción: Yo como usuario necesito actualizar los datos propietario, mascota y veterinario
Observaciones: los datos que se podran actualizar son los mismos de registro de cada perfil
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Registrar visitas
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 9
Descripción: Yo como veterinario necesito registrar las visitas realizadas a las mascotas
Observaciones: Registrar una o más visitas de PyP (Promoción y Prevención)
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Consultar listado de mascotas por veterinario
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 9
Descripción: Yo como usuario necesito visualizar una lista de las mascotas por veterinario
Observaciones: Al consultar las mascotas, se podrán ver los datos de una mascota en particular.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Consultar listado de mascotas por propietario
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 9
Descripción: Yo como usuario necesito visualizar una lista de las mascotas por propietario
Observaciones: Al consultar las mascotas, se podrán ver los datos de una mascota en particular.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Autenticación, consulta de historia clínica
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 9
Descripción: Yo como usuario necesito consultar la historia clinica y actualizar los datos de la visita.
Observaciones: Autenticación, consulta de historia clínica incluyendo las visitas, actualizar datos de visita.