## Historias de usuario_Sprint0
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Definir product backlog
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Generar el product backlog preliminar
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar las historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Construir Repositorio Github
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones: se realiza creacion de repositorio donde se documentara el proyecto https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz.git
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Construir Archivo Gestion Configuracion
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza documento con las especificaciones de los programas instalados los cuales estan en la documentacion del proyecto
Observaciones: se agrega informacion en el README.md de la configuracion del proyecto que se necesita para poder correrlo correctamente.

## Historias de usuario_Sprint1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Historias de Usuario Sprint No.1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 8
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1
Observaciones: Se define historias de usuario para poder iniciar el proyecto.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Github tablero
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 4
Descripción: Creacion y configuracion cuenta Github tablero con fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones: se realiza creacion de tablero dentro del proyecto https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz.git
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Construccion Inicial de MockUps
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza documento Construccion Inicial de MockUps, para con esto acordar un estilo para la pagina
Observaciones: Diseño mockups que estaran como evidencia en la documentacion dentro del proyecto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Construccion UML casos de uso
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Se realiza desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
Observaciones: estaran como evidencia en la documentacion dentro del proyecto

## Historias de usuario_Sprint2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creacion de formulario Registro / consultar mascotas en frontend
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Yo como veterinario requiero registrar y consultar las mascotas que lleguen al establecimiento con esto llevar un historial donde se visualice Color, raza, el nombre del dueño, especie.
Observaciones: Se visualizan tutoriales de youtube de HTML y CSS teniendo en cuenta los colores ya establecidos
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Generar documentación
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Generar documentación
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:
Observaciones: